## 数量集計表
体系コード | レベル１ 工事区分 | レベル２ 工種 | レベル３ 種別 | レベル４ 細別 | レベル５ 規格 | レベル６ 積算要素 | 単位 | 当初数量 |  | 変更数量 |  | 摘要
[8 empty] | 計算数量 | 計上数量 | 計算数量 | 計上数量
| 道路改良 | 施工延長 L=120.0m |  |  |  |  | 式 | 1 | 1
|  | 排水構造物工 |  |  |  |  | 式 | 1 | 1
|  |  | 作業土工 |  |  |  | 式 | 1 | 1
|  |  |  | 床掘り | 土砂 |  | m3 | 113.2 | 110 |  |  |  | 100㎡ただし1000未満は10㎡
[5 empty] | CB210030 | 床掘り | ｍ3 | 113.2 | 113
土質：土砂
施工方法：小規模
土留方式の種類：無し
障害の有無：無し
|  |  |  | 埋戻し | 土砂 |  | m3 | 40.3 | 40 |  |  |  | 100㎡ただし1000未満は10㎡
[5 empty] | CB210410 | 埋戻し | ｍ3 | 40.3 | 40
施工方法：小規模
|  |  |  | 埋戻(Co埋戻) | 18-8-40 |  | m3 | 2.2 | 2 |  |  |  | 1ｍ3
[5 empty] | CB240010 | ｺﾝｸﾘｰﾄ、小型構造物 人力打設 | ｍ3 | 2.2 | 2
|  |  |  | 基面整正 |  |  | m2 | 102.3 | 100 |  |  | 床掘に含む | 10㎡
[5 empty] | CB210080 | 基面整正 | ㎡ | 102.3 | 102
|  |  |  | 土砂等運搬 | [土砂] |  | m3 | 68.5 | 70 |  |  |  | 10m3
[5 empty] | CB210110 | 土砂等運搬 | ｍ3 | 68.5 | 69
土砂等発生現場：小規模
積込機種・規格：バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
土質：土砂
ＤＩＤ区間の有無：無し
[6 empty] | 運搬距離：7.5㎞以下 | [6 empty] | (㈱坂本光組)運搬距離L=13.0km ？
|  |  |  | 整地 | [残土受入れ地での処理] |  | m3 | 68.5 | 70 |  |  |  | 100㎡ただし1000未満は10㎡
[5 empty] | CB210610 | 整地 | ｍ3 | 68.5 | 69
作業区分：残土受入れ地での処理
9010010140080070 |  |  | 側溝工 |  |  |  | 式 | 1 | 1
9010010140080070-010 |  |  |  | 自由勾配側溝 | [縦断用､B300-H300、306kg/2m] |  | m | 68.8 | 69
9010010140080070-020 | [5 empty] | 自由勾配側溝 | ｍ | 68.8 | 69
[6 empty] | 自由勾配側溝(材料費)：B300×H300 | 個 | 35 | 35
[6 empty] | 基礎材(材料費)：再生砕石(RC-40) | m3 | 0.5 | 0.5 |  |  | 10mあたり
[6 empty] | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)：18-8-40(高炉) | m3 | 0.25 | 0.25 |  |  | 10mあたり
[6 empty] | 勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)：18-8-40(高炉) | m3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 10mあたり
9010010140080070-010 |  |  |  | 自由勾配側溝 | [縦断用､B300-H400、374kg/2m] |  | m | 73.4 | 73
9010010140080070-020 | [5 empty] | 自由勾配側溝 | ｍ | 73.4 | 73
[6 empty] | 自由勾配側溝(材料費)：B300×H400 | 個 | 37 | 37
[6 empty] | 基礎材(材料費)：再生砕石(RC-40) | m3 | 0.5 | 0.5 |  |  | 10mあたり
[6 empty] | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)：18-8-40(高炉) | m3 | 0.26 | 0.26 |  |  | 10mあたり
[6 empty] | 勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)：18-8-40(高炉) | m3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 10mあたり
9010010140080070-010 |  |  |  | 自由勾配側溝 | [縦断用､B300-H500、426kg/2m] |  | m | 28.6 | 29
9010010140080070-020 | [5 empty] | 自由勾配側溝 | ｍ | 28.6 | 29
[6 empty] | 自由勾配側溝(材料費)：B300×H500 | 個 | 15 | 15
[6 empty] | 基礎材(材料費)：再生砕石(RC-40) | m3 | 0.5 | 0.5 |  |  | 10mあたり
[6 empty] | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)：18-8-40(高炉) | m3 | 0.26 | 0.26 |  |  | 10mあたり
[6 empty] | 勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)：18-8-40(高炉) | m3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 10mあたり
9010010140080070-010 |  |  |  | 自由勾配側溝 | [縦断用､B300-H600、530kg/2m] |  | m | 28 | 28
9010010140080070-020 | [5 empty] | 自由勾配側溝 | ｍ | 28 | 28
[6 empty] | 自由勾配側溝(材料費)：B300×H600 | 個 | 14 | 14
[6 empty] | 基礎材(材料費)：再生砕石(RC-40) | m3 | 0.5 | 0.5 |  |  | 10mあたり
[6 empty] | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)：18-8-40(高炉) | m3 | 0.27 | 0.27 |  |  | 10mあたり
[6 empty] | 勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)：18-8-40(高炉) | m3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 10mあたり
9010010140080070-010 |  |  |  | 自由勾配側溝 | [隅切用､B300-H300、141kg/0.7m] |  | m | 0.7 | 1
9010010140080070-020 | [5 empty] | 自由勾配側溝 | ｍ | 0.7 | 1
[6 empty] | 自由勾配側溝(材料費)：B300×H300 | 個 | 1 | 1
[6 empty] | 基礎材(材料費)：再生砕石(RC-40) | m3 | 0.5 | 0.5 |  |  | 10mあたり
[6 empty] | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)：18-8-40(高炉) | m3 | 0.25 | 0.25 |  |  | 10mあたり
[6 empty] | 勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)：18-8-40(高炉) | m3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 10mあたり
9010010140080070-010 |  |  |  | 自由勾配側溝 | [隅切用､B300-H500、180kg/0.7m] |  | m | 0.7 | 1
9010010140080070-020 | [5 empty] | 自由勾配側溝 | ｍ | 0.7 | 1
[6 empty] | 自由勾配側溝(材料費)：B300×H500 | 個 | 1 | 1
[6 empty] | 基礎材(材料費)：再生砕石(RC-40) | m3 | 0.5 | 0.5 |  |  | 10mあたり
[6 empty] | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)：18-8-40(高炉) | m3 | 0.26 | 0.26 |  |  | 10mあたり
[6 empty] | 勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)：18-8-40(高炉) | m3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 10mあたり
9010010140080070-010 |  |  |  | 自由勾配側溝 | [隅切用､B300-H600、199kg/0.7m] |  | m | 0.7 | 1
9010010140080070-020 | [5 empty] | 自由勾配側溝 | ｍ | 0.7 | 1
[6 empty] | 自由勾配側溝(材料費)：B300×H600 | 個 | 1 | 1
[6 empty] | 基礎材(材料費)：再生砕石(RC-40) | m3 | 0.5 | 0.5 |  |  | 10mあたり
[6 empty] | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)：18-8-40(高炉) | m3 | 0.27 | 0.27 |  |  | 10mあたり
[6 empty] | 勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)：18-8-40(高炉) | m3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 10mあたり
|  |  |  | 側溝蓋 | [自由勾配縦断用B300､ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋、64.0kg/枚] |  | 枚 | 80 | 80
[6 empty] | 蓋版 | 枚 | 80 | 80 |  |  | 64.0kg/枚(L=1000)
|  |  |  | 側溝蓋 | [自由勾配縦断用B300､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、24.0kg/枚] |  | 枚 | 20 | 20
[6 empty] | 蓋版 | 枚 | 20 | 20 |  |  | 23.0kg/枚(L=1000)
|  |  | 集水桝工 |  |  |  | 式 | 1 | 1
|  |  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 | [□600×H700] |  | 箇所 | 1 | 1
9010010140160010-050 |  |  |  |  | CB222800 | プレキャスト集水桝 | 基 | 1 | 1
9010010140160020 | [5 empty] | 作業区分：据付
9010010140160030 | [5 empty] | 製品質量（㎏／基）：850㎏
9010010140160030-010 | [5 empty] | 基礎砕石の有無：有
9010010140160030-020 | [5 empty] | プレキャスト集水桝（材料費） | 基 | 1 | 1
9010010140160030-030 |  |  |  |  | CB221110 | 基礎砕石 | ㎡ | 1 | 1
9010010140160030-040 | [5 empty] | 砕石の厚さ：15cm
9010010140160040 | [5 empty] | 砕石の種類：最大粒径40mm
|  |  |  | 蓋 | [ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 600×600、t-25] |  | 枚 | 1 | 1
[6 empty] | 蓋版 | 枚 | 1 | 1
|  | 構造物撤去工 |  |  |  |  | 式 | 1 | 1
|  |  | 構造物取壊し工 |  |  |  | 本 | 1 | 1
|  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | [鉄筋構造物] |  | m3 | 10.2 | 10 |  |  |  | 1m3
[5 empty] | CB224260 | 積込（コンクリート殻） | ｍ3 | 10.2 | 10.2
構造物とりこわし
|  |  |  | 舗装版切断 | [As舗装版､t=7cm] |  | m | 201.7 | 200 |  |  |  | 10㎡ただし100未満は1㎡
[5 empty] | CB430510 | 舗装版切断 | ｍ | 201.7 | 202
舗装版種別：アスファルト舗装版
アスファルト舗装版厚：15cm以下
|  |  |  | 舗装版切断 | [As舗装版､t=5cm] |  | m | 29.5 | 30 |  |  |  | 10㎡ただし100未満は1㎡
[5 empty] | CB430510 | 舗装版切断 | ｍ | 29.5 | 29.5
舗装版種別：アスファルト舗装版
アスファルト舗装版厚：15cm以下
|  |  |  | 舗装版切断 | [Co舗装版､t=10cm] |  | m | 7.6 | 8 |  |  |  | 10㎡ただし100未満は1㎡
[5 empty] | CB430510 | 舗装版切断 | ｍ | 7.6 | 7.6
舗装版種別：コンクリート舗装版
コンクリート舗装版厚：15cm以下
舗装版振動対策：必要
舗装版厚：15cm以下
|  |  |  | 舗装版破砕 | [As舗装版､t=7cm] |  | m2 | 84.7 | 85 |  |  |  | 10㎡ただし100未満は1㎡
[5 empty] | CB430310 | 舗装版破砕 | ｍ2 | 84.7 | 84.7
舗装版種別：アスファルト舗装版
障害物の有無：無し
舗装版振動対策：必要
舗装版厚：15cm以下
|  |  |  | 舗装版破砕 | [As舗装版､t=5cm] |  | m2 | 9 | 9 |  |  |  | 10㎡ただし100未満は1㎡
[5 empty] | CB430310 | 舗装版破砕 | ｍ2 | 9 | 9
舗装版種別：アスファルト舗装版
障害物の有無：無し
舗装版振動対策：必要
舗装版厚：15cm以下
|  |  |  | 舗装版破砕 | [Co舗装版､t=10cm] |  | m2 | 2.3 | 2 |  |  |  | 10㎡ただし100未満は1㎡
[5 empty] | CB430310 | 舗装版破砕 | ｍ2 | 2.3 | 2.3
舗装版種別：コンクリート舗装版
障害物の有無：無し
舗装版振動対策：必要
舗装版厚：15cm以下
|  |  | 運搬処理工 |  |  |  | 式 | 1 | 1
|  |  |  | 殻運搬 | [舗装版破砕] |  | m3 | 6.4 | 6 |  |  | 11.8km 須郷土木 | 1m3
[5 empty] | CB227010 | 殻運搬 | ｍ3 | 6.4 | 6.4
殻発生作業：舗装版破砕、As塊
積込工法区分：機械積込(騒音対策必要)
DID区間の有無：無し
運搬距離：13.5km以下
9010010010030020-120 | [5 empty] | 処分費 | t | 15 | 15
|  |  |  | 殻運搬 | [舗装版破砕] |  | m3 | 1 | 1 |  |  | 13.0km 坂本光組 | 1m3
[5 empty] | CB227010 | 殻運搬 | ｍ3 | 0.2 | 0.2
殻発生作業：舗装版破砕、Co塊
積込工法区分：機械積込(騒音対策必要)
DID区間の有無：無し
運搬距離：13.5km以下
9010010010030020-120 | [5 empty] | 処分費 | t | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 殻運搬 | [ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし] |  | m3 | 10.2 | 10 |  |  | 13.0km 坂本光組 | 1m3
[5 empty] | CB227010 | 殻運搬 | ｍ3 | 10.2 | 10.2
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし
積込工法区分：機械積込
DID区間の有無：無し
運搬距離：14.4km以下
9010010010030020-120 | [5 empty] | 処分費 | t | 25.4 | 25.4
[7 empty] | 式 | 1 | 1
|  | 舗装工 |  |  |  |  | 式 | 1 | 1
|  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（市道舗装復旧） |  |  |  | 式 | 1 | 1
|  |  |  | 下層路盤(車道・路肩部) | [t=35cm、再生砕石(RC-40)] |  | m2 | 59.5 | 60 |  |  |  | 10㎡ただし1000未満は1㎡
[5 empty] | CB410030 | 下層路盤（車道・路肩部） | ㎡ | 59.5 | 59.5
全仕上り厚：t=350mm
施工区分：2層施工
材料：再生砕石(RC-40)
|  |  |  | 上層路盤(車道・路肩部) | [t=15cm、切込砕石(C-20)] |  | m2 | 59.5 | 60 |  |  |  | 10㎡ただし1000未満は1㎡
[5 empty] | CB410040 | 上層路盤（車道・路肩部） | ㎡ | 59.5 | 59.5
材料：切込砕石(C-20)
全仕上り厚：t=150mm
施工区分：1層施工
|  |  |  | 表層(車道・路肩部) | [t=4cm、②再生密粒度As(13)] |  | m2 | 118.8 | 119 |  |  |  | 10㎡ただし1000未満は1㎡
[5 empty] | CB410260 | 表層(車道・路肩部) | ㎡ | 118.8 | 118.8
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
1層当り平均仕上り厚：40mm
材料：②再生密粒度As(13)
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
|  |  |  | 表層(車道・路肩部) | [t=3cm、⑤再生密粒度As(13F)] |  | m2 | 118.8 | 119 |  |  |  | 10㎡ただし1000未満は1㎡
[5 empty] | CB410260 | 表層(車道・路肩部) | ㎡ | 118.8 | 118.8
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
1層当り平均仕上り厚：30mm
材料：⑤再生密粒度As(13F)
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
|  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（進入路舗装復旧） |  |  |  | 式 | 1 | 1
|  |  |  | 下層路盤(歩道部) | [t=25cm、再生砕石(RC-40)] |  | m2 | 8.7 | 9 |  |  |  | 10㎡ただし1000未満は1㎡
[5 empty] | CB410031 | 下層路盤（歩道部） | ㎡ | 8.7 | 8.7
全仕上り厚：t=250mm
施工区分：2層施工
材料：再生砕石(RC-40)
|  |  |  | 表層(歩道部) | [t=5cm、⑤再生密粒度As(13F)] |  | m2 | 8.7 | 9 |  |  |  | 10㎡ただし1000未満は1㎡
[5 empty] | CB410261 | 表層(歩道部) | ㎡ | 8.7 | 8.7
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
1層当り平均仕上り厚：50mm
材料：⑤再生密粒度As(13F)
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
|  |  | 砂利舗装工（進入路、取付道路舗装復旧工） |  |  |  | 式 | 1 | 1
|  |  |  | 下層路盤(歩道部)-砂利舗装工 | [t=10cm、再生砕石(RC-40)] |  | m2 | 11.9 | 12 |  |  |  | 10㎡ただし1000未満は1㎡
[5 empty] | CB410031 | 下層路盤（歩道部） | ㎡ | 11.9 | 11.9
全仕上り厚：t=100mm
施工区分：1層施工
材料：再生砕石(RC-40)
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工（進入路舗装復旧） |  |  |  | 式 | 1 | 1
|  |  |  | 下層路盤(歩道部) | [t=10cm、再生砕石(RC-40)] |  | m2 | 2.3 | 2 |  |  |  | 10㎡ただし1000未満は1㎡
[5 empty] | CB410031 | 下層路盤（歩道部） | ㎡ | 2.3 | 2.3
全仕上り厚：t=100mm
施工区分：1層施工
材料：再生砕石(RC-40)
|  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | [t=10cm、コンクリート18-8-40(高炉)] |  | m2 | 2.3 | 2 |  |  |  | 10㎡ただし1000未満は1㎡
[6 empty] | 人力舗設 | ㎡ | 2.3 | 2.3
平均舗装厚：20cm未満
|  | 区画線工 |  |  |  |  | 式 | 1 | 1
|  |  | 区画線工 |  |  |  | 式 | 1 | 1
|  |  |  | ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | [白、実線、W=15cm､供用区間、常温式、t=1.0mm] |  | m | 199.8 | 200 |  |  |  | 10ｍただし100未満は1ｍ
[6 empty] | 区画線設置 | ｍ | 199.8 | 200
80