## 請書
様式 契－3
請 書
工事番号 |  |  | 第 号
１． | 工事名
２． | 工事場所 |  |  | つがる市
３． | 工期 |  |  | 令和 年 月 日から
令和 年 月 日まで
４． | 引渡しの時期 |  |  | 検査に合格した旨の通知を受けた日から |  |  |  |  | 日以内
５． | 請負代金額 |  |  | ￥ －
|  | （うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 |  |  |  |  | ￥ － |  |  | ）
６． | 契約保証金
７． | その他
上記の工事について、裏面の契約条項（ただし第 | [7 empty] | 条を除く｡）を
承諾の上、工期内に完成することを請け負います。
令和 年 月 日
つがる市長 |  |  |  |  | 殿
受注者
住 所
[6 empty] | 氏 名 |  |  |  | ㊞
（裏 面）
表記の工事を完成する事について、発注者をつがる市とし、受注者を | [9 empty] | として、
下記の条項を尊守し、誠実に履行します。
第１条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書（以下「設計
図書」という。）に基づき工事を施工するものとする。
２ 設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の
手段については、受注者が定めることができるものとする。
第２条 受注者は、この請書の提出と同時に、頭書の契約保証金により、次のいずれかに掲げる保証を
付さなければならない。
（１）契約保証金の納付
（２）契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
（３）この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める
金融機関の保証
（４）この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
（５）この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結（この場合、履
行保証保険契約の蹄結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託する。）
第３条 受注者は､工事が完成したときは､その完成の日から５日以内に完成届により発注者に通知するもの
とする。
２ 発注者は、前項の通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に受注者の立会いのもとに
工事の完成を確認するための検査を完了するものとする。
３ 受注者は、前項の検査に合格した旨の通知を受けたときは、引渡書により、当該工事目的物の引渡し
をするものとする。
４ 受注者は、第２項の検査に合格しないときは、直ちに補修の上、改めて発注者の検査を受けなければなら
ない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前３項の規定を適用するものとする。
第４条 受注者は前条第３項の引渡しをした後、書面により請負代金の支払いを請求するものとし、
発注者は、受注者の請求があった日から起算して40日以内に請負代金を支払いするものとする。
第５条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により工期内に工事を完成することができない場合に
おいて、工期経過後相当の期間内に完成する見込みがあると認めたときは、発注者は、受注者から遅延
利息を徴収することを条件として工期を延長することがある。
２ 前項の遅延利息は、遅延日数に応じて、請負代金額に対して年2.5パーセントの割合で計算して得た金
額とする。ただし、その額が100円未満であるとき、又は100円未満の端数があるときは、その全額又は
端数を切り捨てるものとする。
３ 発注者は、前項の遅延利息を請負代金から控除するものとし、なお、不足があるときは別に徴収する
ものとする。
第６条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
（１）受注者の責めに帰する理由により工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが
ないと明らかに認められるとき。
（２）受注者の責めに帰する理由により工事に着手すべき時期を過ぎても工事に着手しないとき。
（３）前２号に掲げる場合のほか､契約に違反し､その違反により契約の目的を達することができないとき。
（４）受注者が自ら契約の解除を申し出たとき。
２ 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合は、工事の出来形部分を検査し、当該検査に合格
した部分を受注者から引渡しを受けるものとする。
３ 発注者は、前項の引渡しを受けたときは、受注者に対して、当該引渡し部分に相当する請負代金相当
額の支払いをするものとする。
第７条 前条第１項の規定により契約を解除した場合においては、請負代金額の100分の５に相当する額を
違約金として受注者から徴収するものとする。この場合において、違約金の額が100円未満であると
き、又はその額に100円の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
２ 発注者は、前条第１項の規定により契約を解除したことに伴って損害を受けたときは、その損害が
前項の違約金の額を超える場合において、その超えた金額を損害賠償として受注者に請求するものとする。
第８条 第５条第３項の規定は、前条の違約金を徴収する場合に準用する。
第９条 発注者は、必要があるときは、工事内容を変更し、若しくは工事を一時中止し、又は請負代金額
の増額に代えて工事内容を変更することができる。この場合において、請負代金額又は工期を変更する
ときは発注者と受注者とが協議して書面により定めるものとする。
第10条 この契約に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるも
のとする。